生命科学学院2018届本科毕业论文工作进程安排

| 序号 | 工作内容 | 工作要求 | 进度安排 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 论文选题与审题 | 教师填写选题申报书 | 2017.06.30-2017.9.30 | 指导教师、系主任 |
| 2 | 下达任务书与审查 | 指导教师填写任务书，推荐参考文献在5篇以上，其中含外文文献2篇以上 | 2017.10.01-2017.10.20 | 指导教师、系主任 |
| 3 | 课题实施 | 教师严格要求，学生应按教师的要求完成相应的研究任务 | 2017.06.30-2018.04.20 | 指导 教师 |
| 4 | 文献综述与外文翻译 | 详见模板文件 | 2017.06.30-2017.12.30 | 指导 教师 |
| 5 | 开题报告撰写 | 开题报告字数不少于3000字，学生填写开题报告表及正文撰写 | 2017.10.20-2017.10.31 | 指导 教师 |
| 6 | 开题答辩 | 学生准备10分钟PPT，主要审查工作量是否饱满、预期质量及方案可行性 | 2017.11.01-2017.11.10 | 各系、指导教师 |
| 7 | 实验阶段 | 保证实验质量与数据记录 | 2017.11.10-2018.04.20 | 指导 教师 |
| 8 | 中期检查 | 检查毕业设计的进度和质量 | 2018.03.12-2018.03.16 | 督导组、各系 |
| 9 | 论文撰写定稿 | 按学校本科生毕业设计（论文）规范撰写论文 | 2018.04.10-2018.04.30 | 指导 教师 |
| 10 | 毕业论文查重 | 毕业论文正文部分进行重复率检测，符合要求的毕业论文方可进行论文答辩 | 2018.05.01-2018.05.08 | 各系 |
| 11 | 指导教师论文打分 | 结合学生论文过程完成情况及论文质量进行客观打分 | 2018.05.08-2018.05.13 | 指导 教师 |
| 12 | 毕业论文评阅 | 按要求评阅毕业论文，评阅字数在200字以上 | 2018.05.08-2018.05.13 | 各系评阅教师 |
| 13 | 论文答辩 | 学生准备15分钟PPT，分陈述和回答问题两部分 | 2018.05.14-2018.05.18 | 各系、指导教师 |
| 14 | 论文修改定稿 | 按答辩专家意见进行修改、定稿 | 2018.05.18-2018.05.23 | 指导教师、各系 |
| 15 | 优秀论文展示会 | 每答辩小组前25%学生参加答辩展示，每人5分钟PPT | 2018.05.19-2018.05.23 | 各系、指导教师 |
| 16 | 论文二次答辩 | 二辩比率不低于5%，要求相应指导教师必须参加 | 2018.05.19-2018.05.23 | 各系、指导教师 |
| 17 | 毕业生信息汇总 | 按学校要求录入成绩、汇总信息并提供相关材料 | 2018.05.24-2018.05.30 | 各系 |